## Pilotage
Tableau de bord de pilotage — Néovolt Grid+
Synthèse pour le comité de pilotage (mise à jour J4 du sprint)
Avancement global | Jalons tenus | Budget engagé | Risques majeurs ouverts | Statut global
78% | 4 / 5 | ≈ 393 k€ / 450 k€ | 4 | EN BON DÉROULEMENT
1. Avancement par lot
Lot | Chantier | Responsable | Avancement | Statut
L0 | Cadrage & pilotage | Celia | 90 | En cours
L1 | Socle données & qualité | Sabrina / Ryad | 95 | Terminé
L2 | Analyse & restitution (BI) | Sabrina / Ryad | 85 | En cours
L3 | Modèle de prévision | Sabrina / Ryad | 80 | En cours
L4 | Sécurité & conformité | Aboubacar | 75 | En cours
L5 | Architecture & intégration | Sofiane | 70 | En cours
L6 | Communication & soutenance | Tous | 45 | À faire
2. Risques principaux
ID | Risque | P | I | Criticité | Niveau | Porteur | Mitigation
R1 | Qualité des données insuffisante | 4 | 4 | 16 | Majeur | Sabrina / Ryad | Nettoyage tracé (IQR, imputation), indicateurs qualité
R2 | Modèle utilisé seul sur infra critique | 3 | 4 | 12 | Majeur | Sabrina / Ryad | Aide à la décision ; validation humaine ; pas de lien SCADA
R3 | Erreur de prévision lors d'un pic | 3 | 4 | 12 | Majeur | Sabrina / Ryad | Analyse des erreurs par période ; monitoring MAE/RMSE
R4 | Compromission d'accès (VPN/AD) | 3 | 4 | 12 | Majeur | Aboubacar | MFA, moindre privilège, règles SIEM, runbook
R5 | Export Power BI non maîtrisé (RGPD) | 3 | 3 | 9 | Élevé | Aboubacar | Restriction exports, RBAC, agrégation, journalisation
R6 | Délai d'une semaine trop court | 3 | 3 | 9 | Élevé | Celia | Périmètre resserré ; fraude reportée ; jalons quotidiens
R7 | Dépassement budgétaire | 3 | 3 | 9 | Élevé | Celia | Chiffrage explicite, priorisation par lots, suivi
R8 | Faible adhésion métier | 2 | 3 | 6 | Modéré | Celia | Dashboards co-construits, conduite du changement
3. Indicateurs de valeur
Indicateur | Valeur | Commentaire
Investissement initial (CAPEX) | ≈ 393 300 € | Dans l'enveloppe de 450 k€ (marge ~57 k€)
Bénéfice net récurrent | ≈ 355 000 € / an | Gains − OPEX (~95 k€/an)
Délai de retour (payback) | ≈ 13 mois | S'autofinance en un peu plus d'un an
ROI à 3 ans | ≈ +170 % | Même en scénario pessimiste, payback < 3 ans
ROI à 5 ans | ≈ +351 % | Sur la durée de vie de la plateforme
Modèle de prévision | MAE < baseline J-1 | Ridge retenu (simple, interprétable)
Gisement adressé | Équilibrage + productivité | Fraude en perspective (cas d'usage futur)